## 统计汇总
水文数据展示 - 测试用例统计汇总
项目名称 | 水文数据展示
生成时间 | 2026-08-18 14:17
总用例数 | 47
需求模块数 | 12
按测试类型统计
测试类型 | 数量 | 占比
功能测试 | 27 | 57.4%
边界测试 | 8 | 17.0%
异常测试 | 6 | 12.8%
UI测试 | 6 | 12.8%
按优先级统计
优先级 | 数量 | 占比
P0-重要紧急 | 2 | 4.3%
P1-重要不紧急 | 24 | 51.1%
P2-紧急不重要 | 20 | 42.6%
P3-不紧急不重要 | 1 | 2.1%
按需求模块统计
需求ID | 需求名称 | 用例数
REQ-001 | Tab页签切换 | 4
REQ-002 | 筛选区-日期筛选 | 10
REQ-003 | 表格排序功能 | 4
REQ-004 | 表格分页功能 | 3
REQ-005 | 近七日水位变化缩略图 | 4
REQ-006 | 水位趋势弹窗 | 4
REQ-007 | 站名点击-河道水情站点列表 | 3
REQ-008 | 超警戒水位红色高亮 | 2
REQ-009 | 延迟数据标记 | 3
REQ-010 | 导出功能 | 2
REQ-011 | 水库水情Tab功能 | 2
REQ-012 | 边界与异常测试 | 6

## 测试用例明细
需求ID | 需求名称 | 用例ID | 用例名称 | 优先级 | 测试类型 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 备注 | 标签 | 维护人 | 测试数据 | 评审状态
REQ-001 | Tab页签切换 | TP-001-001 | [P0-重要紧急] 验证水文数据展示页面默认显示河道水情Tab内容 | P0-重要紧急 | 功能测试 | 已登录系统，进入水文数据展示页面 | 1. 打开水文数据展示页面 2. 观察默认选中的Tab页签 3. 查看表格列头和数据内容 | 1. 默认选中「河道水情」Tab，Tab高亮显示 2. 表格列头显示：流域、行政区划、河名、站名、时间、水位(米)、超警戒水位(米)、近七日水位变化 3. 表格展示河道水情相关数据 | P0冒烟测试：页面入口核心功能 | AI用例 | 李房房-38926763 | 无 | 已评审
REQ-001 | Tab页签切换 | TP-001-002 | [P1-重要不紧急] 验证点击水库水情Tab切换到水库水情页面 | P1-重要不紧急 | 功能测试 | 已登录系统，进入水文数据展示页面，当前在河道水情Tab | 1. 点击「水库水情」Tab 2. 观察Tab选中状态变化 3. 查看表格列头和数据内容是否更新 | 1. 「水库水情」Tab高亮选中，「河道水情」取消选中 2. 表格列头更新为水库水情对应字段（含库名、库水位、日变幅等） 3. 表格展示水库水情相关数据 4. 筛选区河名/站名等筛选项适配水库场景 |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 无 | 已评审
REQ-001 | Tab页签切换 | TP-001-003 | [P1-重要不紧急] 验证点击雨情监测Tab切换到实时雨情页面 | P1-重要不紧急 | 功能测试 | 已登录系统，进入水文数据展示页面 | 1. 点击「雨情监测」Tab 2. 观察Tab选中状态变化 3. 查看表格列头和数据内容是否更新 | 1. 「雨情监测」Tab高亮选中 2. 表格列头更新为雨情监测对应字段（含雨量相关列） 3. 表格展示实时雨情相关数据 |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 无 | 已评审
REQ-001 | Tab页签切换 | TP-001-004 | [P2-紧急不重要] 验证Tab切换后筛选条件不跨Tab保留 | P2-紧急不重要 | 功能测试 | 在河道水情Tab下已设置筛选条件（省份=河南，流域=淮河） | 1. 在河道水情Tab设置筛选条件并查询 2. 切换到水库水情Tab 3. 观察筛选区条件状态 4. 切换回河道水情Tab 5. 观察筛选条件是否恢复 | 1. 切换Tab后筛选条件重置为默认值（全部） 2. 切换回原Tab后筛选条件不保留（或根据产品设计决定） | 需确认产品设计：筛选条件是否跨Tab保留 | AI用例 | 李房房-38926763 | 省份=河南, 流域=淮河 | 已评审
REQ-002 | 筛选区-日期筛选 | TP-002-001 | [P1-重要不紧急] 验证日期筛选器可选择日期并查询对应数据 | P1-重要不紧急 | 功能测试 | 已进入水文数据展示页面 | 1. 点击日期筛选器 2. 选择一个历史日期（如2026-07-29） 3. 点击「查询」按钮 4. 查看表格数据 | 1. 日期选择器正常弹出 2. 选择日期后筛选器显示所选日期 3. 点击查询后表格刷新，显示所选日期对应的水文数据 4. 表格中时间列数据与所选日期一致 |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 日期=2026-07-29 | 已评审
REQ-002 | 筛选区-日期筛选 | TP-002-002 | [P2-紧急不重要] 验证日期选择未来日期时表格显示空或提示 | P2-紧急不重要 | 边界测试 | 已进入水文数据展示页面 | 1. 点击日期筛选器 2. 选择一个未来日期（如2027-01-01） 3. 点击「查询」按钮 4. 查看表格数据 | 1. 未来日期可选 2. 查询后表格显示无数据（空状态）或提示无相关数据 3. 不出现系统错误 |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 日期=2027-01-01（未来日期） | 已评审
REQ-002 | 筛选区-省份筛选 | TP-002-003 | [P1-重要不紧急] 验证省份下拉选择后表格数据正确过滤 | P1-重要不紧急 | 功能测试 | 已进入水文数据展示页面 | 1. 点击省份下拉框 2. 选择「河南」 3. 点击「查询」按钮 4. 查看表格数据中行政区划列 | 1. 省份下拉框正常展开，显示可选省份列表 2. 选择河南后表格刷新 3. 表格中所有数据的行政区划列均为「河南」 4. 流域下拉框选项更新为河南省内的流域 |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 省份=河南 | 已评审
REQ-002 | 筛选区-流域筛选 | TP-002-004 | [P1-重要不紧急] 验证流域下拉选择后表格数据正确过滤 | P1-重要不紧急 | 功能测试 | 已进入水文数据展示页面，省份已选择 | 1. 选择省份（如河南） 2. 点击流域下拉框 3. 选择「淮河」 4. 点击「查询」按钮 5. 查看表格数据 | 1. 流域下拉框选项根据已选省份联动更新 2. 选择淮河后表格刷新 3. 表格中所有数据的流域列均为「淮河」 |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 省份=河南, 流域=淮河 | 已评审
REQ-002 | 筛选区-河名级联联动 | TP-002-005 | [P1-重要不紧急] 验证河名随省份+流域级联联动正确更新选项 | P1-重要不紧急 | 功能测试 | 已进入水文数据展示页面 | 1. 选择省份=河南 2. 选择流域=淮河 3. 点击河名下拉框 4. 观察河名选项列表 5. 切换省份为安徽 6. 再次查看河名选项列表 | 1. 河名下拉框选项根据省份+流域联动更新 2. 河南+淮河下河名选项包含洪河、汝河、练江河等 3. 切换省份后河名选项随之更新为对应省份流域下的河流 4. 联动响应及时，无延迟卡顿 | 核心级联逻辑测试 | AI用例 | 李房房-38926763 | 省份=河南/安徽, 流域=淮河 | 已评审
REQ-002 | 筛选区-河名级联联动 | TP-002-006 | [P2-紧急不重要] 验证仅选省份未选流域时河名下拉框的处理 | P2-紧急不重要 | 边界测试 | 已进入水文数据展示页面 | 1. 选择省份=河南 2. 流域保持「全部」 3. 点击河名下拉框 4. 观察河名选项 | 1. 河名下拉框显示河南省所有流域的河流，或提示需先选择流域 2. 不出现空列表或系统错误 |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 省份=河南, 流域=全部 | 已评审
REQ-002 | 筛选区-站名关键字 | TP-002-007 | [P1-重要不紧急] 验证站名关键字模糊搜索功能 | P1-重要不紧急 | 功能测试 | 已进入水文数据展示页面 | 1. 在站名输入框输入关键字「庄」 2. 点击「查询」按钮 3. 查看表格站名列数据 | 1. 输入框正常接受输入 2. 查询后表格仅显示站名包含「庄」的记录（如杨庄、周堂桥等含庄字的站点） 3. 站名匹配支持模糊搜索 |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 站名关键字=庄 | 已评审
REQ-002 | 筛选区-站名关键字 | TP-002-008 | [P2-紧急不重要] 验证站名关键字输入特殊字符的处理 | P2-紧急不重要 | 异常测试 | 已进入水文数据展示页面 | 1. 在站名输入框输入特殊字符（如 <script>alert(1)</script> 或 ' OR 1=1 --） 2. 点击「查询」按钮 3. 观察系统响应 | 1. 系统不执行注入代码 2. 表格显示无数据或正常过滤结果 3. 不出现系统报错或异常页面 | 安全测试：SQL注入/XSS防护 | AI用例 | 李房房-38926763 | 站名关键字=<script>alert(1)</script> | 已评审
REQ-002 | 筛选区-查询按钮 | TP-002-009 | [P0-重要紧急] 验证组合筛选条件点击查询后表格正确刷新 | P0-重要紧急 | 功能测试 | 已进入水文数据展示页面 | 1. 设置日期=2026-07-29 2. 选择省份=河南 3. 选择流域=淮河 4. 选择河名=洪河 5. 输入站名关键字=杨 6. 点击「查询」按钮 7. 查看表格数据 | 1. 表格仅显示满足所有筛选条件的数据 2. 数据为：河南-淮河-洪河-含杨字的站点-2026-07-29的记录 3. 查询按钮点击后有加载状态反馈 4. 查询结果正确无遗漏 | P0冒烟测试：核心查询功能 | AI用例 | 李房房-38926763 | 日期=2026-07-29, 省份=河南, 流域=淮河, 河名=洪河, 站名=杨 | 已评审
REQ-002 | 筛选区-重置按钮 | TP-002-010 | [P1-重要不紧急] 验证重置按钮清空所有筛选条件并恢复默认 | P1-重要不紧急 | 功能测试 | 已设置多个筛选条件并查询 | 1. 设置日期、省份、流域、河名、站名等筛选条件 2. 点击「查询」确认筛选生效 3. 点击「重置」按钮 4. 观察各筛选项状态 5. 观察表格数据 | 1. 日期恢复为默认值（当天或空） 2. 省份、流域、河名下拉框恢复为「全部」 3. 站名输入框清空 4. 表格恢复显示全部数据（或自动触发查询） |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 多条件组合后重置 | 已评审
REQ-003 | 表格排序功能 | TP-003-001 | [P1-重要不紧急] 验证点击水位列表头进行升序排序 | P1-重要不紧急 | 功能测试 | 已进入水文数据展示页面，表格有数据 | 1. 找到表格「水位(米)」列头 2. 点击列头（首次点击） 3. 观察排序图标和数据顺序 | 1. 列头显示升序排序图标（↑） 2. 表格数据按水位从低到高排列 3. 排序后分页数据正确（当前页数据为全局排序后的对应页） |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 水位列升序 | 已评审
REQ-003 | 表格排序功能 | TP-003-002 | [P1-重要不紧急] 验证再次点击同一表头切换为降序排序 | P1-重要不紧急 | 功能测试 | 已对水位列执行升序排序 | 1. 再次点击「水位(米)」列头 2. 观察排序图标和数据顺序 | 1. 列头排序图标切换为降序（↓） 2. 表格数据按水位从高到低排列 3. 第三次点击取消排序，恢复默认排序 | 升序→降序→取消 循环切换 | AI用例 | 李房房-38926763 | 水位列降序 | 已评审
REQ-003 | 表格排序功能 | TP-003-003 | [P2-紧急不重要] 验证点击不同表头切换排序字段 | P2-紧急不重要 | 功能测试 | 已对水位列排序 | 1. 点击「时间」列头排序 2. 观察水位列排序图标是否取消 3. 观察时间列排序图标和数据顺序 4. 再点击「行政区划」列头 | 1. 点击新列头后，原列头排序图标取消 2. 新列头显示排序图标 3. 数据按新列排序 4. 同一时刻只有一个列处于排序状态 |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 时间列、行政区划列排序切换 | 已评审
REQ-003 | 表格排序功能 | TP-003-004 | [P2-紧急不重要] 验证排序后分页数据正确性 | P2-紧急不重要 | 边界测试 | 表格数据量超过一页，已对水位列升序排序 | 1. 对水位列升序排序 2. 翻到第2页 3. 验证第2页第一条数据的水位 ≥ 第1页最后一条数据的水位 4. 切换每页条数后验证排序保持 | 1. 翻页后排序顺序保持连续 2. 跨页数据排序正确，无乱序 3. 切换每页条数后排序状态保持 |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 多页数据排序连续性验证 | 已评审
REQ-004 | 表格分页功能 | TP-004-001 | [P1-重要不紧急] 验证分页控件正确显示总页数和当前页 | P1-重要不紧急 | 功能测试 | 表格数据量超过一页 | 1. 查看表格底部分页控件 2. 观察总页数、当前页码显示 3. 点击下一页 4. 观察页码变化和数据刷新 | 1. 分页控件显示总记录数和总页数 2. 当前页码高亮显示 3. 点击下一页后页码+1，数据刷新为下一页内容 4. 首页时上一页按钮置灰，末页时下一页按钮置灰 |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 多页数据场景 | 已评审
REQ-004 | 表格分页功能 | TP-004-002 | [P1-重要不紧急] 验证切换每页条数后表格正确刷新 | P1-重要不紧急 | 功能测试 | 表格有数据，当前每页显示10条 | 1. 点击每页条数下拉框 2. 选择20条/页 3. 观察表格数据行数和分页控件变化 4. 再选择50条/页 5. 选择10条/页恢复 | 1. 切换后表格立即刷新，显示对应条数的数据 2. 总页数随之重新计算 3. 当前页重置为第1页 4. 各选项（10/20/50/100）切换正常 |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 每页条数=10/20/50 | 已评审
REQ-004 | 表格分页功能 | TP-004-003 | [P2-紧急不重要] 验证筛选条件变化后分页重置为第1页 | P2-紧急不重要 | 边界测试 | 当前在第3页，每页10条 | 1. 翻到第3页 2. 修改筛选条件（如切换省份） 3. 点击查询 4. 观察当前页码 | 1. 查询后分页重置为第1页 2. 显示新筛选条件下的第1页数据 3. 不保留之前的页码位置 |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 第3页切换筛选条件 | 已评审
REQ-005 | 近七日水位变化缩略图 | TP-005-001 | [P1-重要不紧急] 验证近七日水位变化缩略图上涨段显示绿色 | P1-重要不紧急 | UI测试 | 已进入河道水情Tab，表格有数据 | 1. 查看表格最右列「近七日水位变化」 2. 找到水位上涨的站点（如庙湾、新蔡） 3. 观察缩略图中线条颜色 | 1. 水位上涨的时间段线条显示为绿色 2. 绿色线段与数据中水位上升的日期区间对应 3. 缩略图清晰可辨，线条走向正确 | 参考截图：庙湾、新蔡、方集等站点缩略图为绿色上升线 | AI用例 | 李房房-38926763 | 上涨站点：庙湾(36.02)、新蔡(25.65) | 已评审
REQ-005 | 近七日水位变化缩略图 | TP-005-002 | [P1-重要不紧急] 验证近七日水位变化缩略图下跌段显示红色 | P1-重要不紧急 | UI测试 | 已进入河道水情Tab，表格有数据 | 1. 查看表格最右列「近七日水位变化」 2. 找到水位下跌的站点（如杨庄、五沟营） 3. 观察缩略图中线条颜色 | 1. 水位下跌的时间段线条显示为红色 2. 红色线段与数据中水位下降的日期区间对应 3. 缩略图线条走向与数据趋势一致 | 参考截图：杨庄(58.06)、五沟营(50.39)缩略图为红色下降线 | AI用例 | 李房房-38926763 | 下跌站点：杨庄(58.06)、五沟营(50.39) | 已评审
REQ-005 | 近七日水位变化缩略图 | TP-005-003 | [P2-紧急不重要] 验证近七日水位无数据的日期缩略图留空 | P2-紧急不重要 | 边界测试 | 存在近七日部分日期无水位数据的站点 | 1. 找到近七日中有缺失数据的站点 2. 观察缩略图中对应日期的显示 3. 验证无数据日期是否留空 | 1. 无数据的日期在缩略图中不绘制线条（留空/断开） 2. 有数据的日期正常绘制 3. 缩略图不因缺失数据而报错或显示异常 |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 部分日期无数据的站点 | 已评审
REQ-005 | 近七日水位变化缩略图 | TP-005-004 | [P1-重要不紧急] 验证点击缩略图弹出水位趋势弹窗 | P1-重要不紧急 | 功能测试 | 已进入河道水情Tab，表格有数据 | 1. 找到任意站点的「近七日水位变化」缩略图 2. 点击缩略图 3. 观察是否弹出趋势弹窗 4. 查看弹窗内容结构 | 1. 点击缩略图后立即弹出趋势弹窗 2. 弹窗上方显示统计信息：均值、最大值、最小值、上行天数 3. 弹窗下方显示七日折线图 4. 折线图横轴为日期、纵轴为水位 5. 弹窗可正常关闭 |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 点击杨庄站点缩略图 | 已评审
REQ-006 | 水位趋势弹窗 | TP-006-001 | [P1-重要不紧急] 验证趋势弹窗上方统计信息显示均值/最大值/最小值/上行天数 | P1-重要不紧急 | 功能测试 | 已点击缩略图弹出趋势弹窗 | 1. 观察弹窗上方统计区域 2. 确认显示均值、最大值、最小值、上行天数四个指标 3. 核对数值与折线图数据一致性 | 1. 四个统计指标全部显示，标签清晰 2. 均值 = 七日水位数据的平均值 3. 最大值 = 七日中的最高水位 4. 最小值 = 七日中的最低水位 5. 上行天数 = 水位较前一日上涨的天数 6. 数值与折线图数据一致 |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 杨庄站点七日水位数据 | 已评审
REQ-006 | 水位趋势弹窗 | TP-006-002 | [P1-重要不紧急] 验证趋势弹窗下方七日折线图横轴日期纵轴水位 | P1-重要不紧急 | UI测试 | 已弹出趋势弹窗 | 1. 观察弹窗下方折线图 2. 确认横轴标签为日期 3. 确认纵轴标签为水位 4. 鼠标悬停在数据点上观察tooltip | 1. 折线图正常渲染，线条连续 2. 横轴显示7个日期标签 3. 纵轴显示水位刻度 4. 鼠标悬停显示具体日期和水位数值 5. 上涨段绿色、下跌段红色与缩略图一致 |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 七日水位折线图 | 已评审
REQ-006 | 水位趋势弹窗 | TP-006-003 | [P2-紧急不重要] 验证趋势弹窗关闭功能正常 | P2-紧急不重要 | 功能测试 | 趋势弹窗已打开 | 1. 点击弹窗右上角关闭按钮（X） 2. 观察弹窗是否关闭 3. 再次点击遮罩层外部区域 4. 观察弹窗是否关闭 | 1. 点击关闭按钮后弹窗立即关闭 2. 点击遮罩层外部也可关闭弹窗 3. 关闭后页面恢复正常，表格数据不受影响 |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 无 | 已评审
REQ-006 | 水位趋势弹窗 | TP-006-004 | [P2-紧急不重要] 验证七日水位数据全部缺失时弹窗的显示 | P2-紧急不重要 | 异常测试 | 存在七日水位数据全部缺失的站点 | 1. 找到七日水位数据全部为空的站点 2. 点击其缩略图（如有）或验证缩略图状态 3. 观察弹窗或提示 | 1. 缩略图显示为空或无数据状态 2. 如可点击，弹窗提示「暂无数据」 3. 不出现系统错误 |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 七日水位数据全空的站点 | 已评审
REQ-007 | 站名点击-河道水情站点列表 | TP-007-001 | [P1-重要不紧急] 验证河道水情点击站名弹出同河流站点列表含省份/站名/水位/超警戒水位 | P1-重要不紧急 | 功能测试 | 已进入河道水情Tab，表格有数据 | 1. 找到站名列中蓝色链接样式的站名（如「杨庄」） 2. 点击站名 3. 观察弹出的站点列表弹窗 4. 检查弹窗表格列：省份、站名、水位、超警戒水位 5. 验证列表中站点是否属于同一河流 | 1. 点击站名后弹出同河流站点列表弹窗 2. 弹窗表格包含4列：省份、站名、水位、超警戒水位 3. 列表中所有站点属于同一河流（如洪河） 4. 当前点击的站点在列表中有标识（高亮或选中） 5. 弹窗可正常关闭 |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 点击洪河-杨庄站点 | 已评审
REQ-007 | 站名点击-水库水情站点列表 | TP-007-002 | [P1-重要不紧急] 验证水库水情点击站名弹出同河流站点列表含省份/库名/库水位/日变幅 | P1-重要不紧急 | 功能测试 | 已进入水库水情Tab，表格有数据 | 1. 找到站名列中蓝色链接样式的站名/库名 2. 点击站名 3. 观察弹出的站点列表弹窗 4. 检查弹窗表格列：省份、库名、库水位、日变幅 5. 验证列表中站点是否属于同一河流/流域 | 1. 点击站名后弹出同河流站点列表弹窗 2. 弹窗表格包含4列：省份、库名、库水位、日变幅 3. 列表中所有水库属于同一河流/流域 4. 日变幅显示正确（正值为涨、负值为降） 5. 弹窗可正常关闭 |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 水库水情站点 | 已评审
REQ-007 | 站名点击-站点列表弹窗 | TP-007-003 | [P2-紧急不重要] 验证站点列表弹窗关闭后主表格不受影响 | P2-紧急不重要 | 功能测试 | 已打开站点列表弹窗 | 1. 关闭站点列表弹窗 2. 观察主表格数据 3. 验证筛选条件是否保持 4. 验证分页状态是否保持 | 1. 弹窗关闭后主表格数据不变 2. 筛选条件保持弹窗打开前的状态 3. 分页状态保持不变 4. 表格排序状态保持不变 |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 无 | 已评审
REQ-008 | 超警戒水位红色高亮 | TP-008-001 | [P1-重要不紧急] 验证超警戒水位数值红色高亮显示 | P1-重要不紧急 | UI测试 | 已进入河道水情Tab，存在超警戒水位的站点数据 | 1. 查看表格「超警戒水位(米)」列 2. 找到超警戒水位有数值的行 3. 观察该数值的显示颜色 | 1. 超警戒水位数值以红色字体显示 2. 红色醒目，易于识别 3. 未超警戒水位的单元格显示为「--」或正常颜色 4. 红色仅应用于数值本身，不影响同行其他列 | 参考截图：当前数据中超警戒水位列均为--，需构造超警戒数据验证 | AI用例 | 李房房-38926763 | 超警戒水位>0的站点数据 | 已评审
REQ-008 | 超警戒水位红色高亮 | TP-008-002 | [P2-紧急不重要] 验证超警戒水位恰好等于警戒值时的显示 | P2-紧急不重要 | 边界测试 | 存在水位恰好等于警戒水位的站点 | 1. 找到水位=警戒水位的站点 2. 观察超警戒水位列的显示 3. 确认是否红色高亮 | 1. 水位等于警戒值时，超警戒水位显示为0或「--」 2. 不显示红色（未超过） 3. 或根据业务规则：等于时也算超警戒，显示红色 | 需确认业务规则：等于警戒值是否算超警戒 | AI用例 | 李房房-38926763 | 水位=警戒水位的临界值 | 已评审
REQ-009 | 延迟数据标记 | TP-009-001 | [P1-重要不紧急] 验证非当日更新的数据行时间列标记延迟标签 | P1-重要不紧急 | UI测试 | 已进入河道水情Tab，存在非当日更新的数据 | 1. 查看表格时间列 2. 找到非当日更新的数据行（如2026-07-21，当日为2026-07-29） 3. 观察该行时间列的显示 | 1. 非当日更新的数据行时间值旁显示橙色「延迟」标签 2. 标签样式醒目，与正常时间值区分明显 3. 延迟标签不影响时间值的可读性 4. 当日更新的数据行无延迟标签 | 参考截图：周堂桥站点时间2026-07-21 08:00旁有橙色「延迟」标签 | AI用例 | 李房房-38926763 | 周堂桥站点(2026-07-21,延迟8天) | 已评审
REQ-009 | 延迟数据标记 | TP-009-002 | [P2-紧急不重要] 验证当日更新的数据行无延迟标签 | P2-紧急不重要 | 功能测试 | 已进入河道水情Tab，存在当日更新的数据 | 1. 查看表格中时间为当日的数据行（如2026-07-29） 2. 观察时间列显示 3. 确认无延迟标签 | 1. 当日更新的数据行时间显示正常 2. 时间值旁无「延迟」标签 3. 时间值颜色正常（非橙色/非红色） | 参考截图：大部分站点时间为2026-07-29，无延迟标签 | AI用例 | 李房房-38926763 | 当日数据(2026-07-29) | 已评审
REQ-009 | 延迟数据标记 | TP-009-003 | [P2-紧急不重要] 验证延迟标签在排序和翻页后保持正确 | P2-紧急不重要 | 边界测试 | 表格中存在延迟数据行 | 1. 对时间列排序 2. 观察延迟标签是否跟随正确数据行 3. 翻页后检查延迟标签 4. 切换每页条数后检查延迟标签 | 1. 排序后延迟标签仍标记在正确的非当日数据行上 2. 翻页后延迟标签显示正确 3. 切换每页条数后延迟标签不受影响 |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 延迟数据行排序/翻页验证 | 已评审
REQ-010 | 导出功能 | TP-010-001 | [P1-重要不紧急] 验证导出按钮可导出当前筛选结果的Excel文件 | P1-重要不紧急 | 功能测试 | 已设置筛选条件并查询出结果 | 1. 设置筛选条件（省份=河南，流域=淮河） 2. 点击查询获取结果 3. 点击「导出」按钮 4. 观察下载行为 5. 打开下载的Excel文件验证内容 | 1. 点击导出后开始下载 2. 下载文件格式为Excel(.xlsx) 3. 文件内容包含当前筛选结果的全部数据（不仅限于当前页） 4. 文件列头与表格列头一致 5. 数据完整无遗漏 | 需验证导出的是全部筛选结果还是仅当前页 | AI用例 | 李房房-38926763 | 筛选条件组合导出 | 已评审
REQ-010 | 导出功能 | TP-010-002 | [P2-紧急不重要] 验证无筛选结果时导出按钮的处理 | P2-紧急不重要 | 异常测试 | 筛选条件无匹配结果，表格为空 | 1. 设置无匹配结果的筛选条件 2. 点击查询，表格显示无数据 3. 点击「导出」按钮 4. 观察系统响应 | 1. 提示「无数据可导出」或类似提示 2. 不下载空文件 3. 或下载仅含表头的空Excel文件（根据产品设计） |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 无匹配结果的筛选条件 | 已评审
REQ-011 | 水库水情Tab功能 | TP-011-001 | [P1-重要不紧急] 验证水库水情Tab表格列头包含库水位和日变幅 | P1-重要不紧急 | 功能测试 | 已进入水库水情Tab | 1. 查看水库水情Tab的表格列头 2. 确认列头字段 3. 对比河道水情Tab的列头差异 | 1. 水库水情表格列头包含：流域、行政区划、河名、库名、时间、库水位、日变幅、近七日水位变化 2. 与河道水情Tab的列头有区别（站名→库名，水位→库水位，超警戒水位→日变幅） 3. 近七日水位变化列同样有缩略图 |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 无 | 已评审
REQ-011 | 水库水情Tab功能 | TP-011-002 | [P2-紧急不重要] 验证水库水情日变幅正负值的显示 | P2-紧急不重要 | UI测试 | 已进入水库水情Tab，有日变幅数据 | 1. 查看日变幅列数据 2. 观察正值（水位上涨）和负值（水位下降）的显示 3. 确认是否有颜色区分 | 1. 日变幅正值（上涨）和负值（下降）正确显示 2. 可能有颜色区分（正值绿色、负值红色）或带+/-符号 3. 数值精度合理（小数位数一致） |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 日变幅正值/负值数据 | 已评审
REQ-012 | 边界与异常测试 | TP-012-001 | [P1-重要不紧急] 验证无筛选条件时查询返回全部数据 | P1-重要不紧急 | 功能测试 | 所有筛选条件为默认值（全部/空） | 1. 确保所有筛选条件为默认值 2. 点击「查询」按钮 3. 查看表格数据 | 1. 表格显示全部水文数据 2. 分页控件显示正确的总记录数 3. 数据加载时间合理 |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 全部默认筛选条件 | 已评审
REQ-012 | 边界与异常测试 | TP-012-002 | [P2-紧急不重要] 验证筛选条件无匹配结果时表格显示空状态 | P2-紧急不重要 | 边界测试 | 已进入水文数据展示页面 | 1. 设置一个无匹配结果的筛选条件（如站名=不存在的站点名） 2. 点击「查询」按钮 3. 观察表格显示 | 1. 表格显示空状态（如「暂无数据」提示） 2. 不出现系统错误 3. 分页控件显示0条记录 |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 站名=不存在的站点 | 已评审
REQ-012 | 边界与异常测试 | TP-012-003 | [P2-紧急不重要] 验证站名关键字输入超长字符串的处理 | P2-紧急不重要 | 异常测试 | 已进入水文数据展示页面 | 1. 在站名输入框输入超长字符串（如200个字符） 2. 点击「查询」按钮 3. 观察系统响应 | 1. 输入框有最大长度限制或截断处理 2. 查询后显示无数据或正常处理 3. 不出现系统错误或页面崩溃 |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 站名=200字符超长字符串 | 已评审
REQ-012 | 边界与异常测试 | TP-012-004 | [P2-紧急不重要] 验证快速连续点击查询按钮的处理 | P2-紧急不重要 | 异常测试 | 已进入水文数据展示页面 | 1. 快速连续点击「查询」按钮5次以上 2. 观察系统响应 3. 验证是否产生重复请求 | 1. 系统只处理最后一次查询请求 2. 不产生重复数据或页面异常 3. 查询按钮在请求期间置灰/禁用（防重复提交） |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 快速连续点击查询 | 已评审
REQ-012 | 边界与异常测试 | TP-012-005 | [P2-紧急不重要] 验证页面加载时网络异常的处理 | P2-紧急不重要 | 异常测试 | 已进入水文数据展示页面 | 1. 模拟网络断开（F12→Network→Offline） 2. 点击「查询」按钮 3. 观察系统响应 4. 恢复网络后重新查询 | 1. 网络异常时显示友好错误提示（如「网络异常，请重试」） 2. 不出现白屏或系统错误代码 3. 恢复网络后可正常查询 |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 网络断开场景 | 已评审
REQ-012 | 边界与异常测试 | TP-012-006 | [P3-不紧急不重要] 验证Tab切换时页面URL或浏览器前进后退的处理 | P3-不紧急不重要 | 功能测试 | 已在水库水情Tab | 1. 切换到水库水情Tab 2. 点击浏览器后退按钮 3. 观察Tab状态 4. 点击浏览器前进按钮 5. 观察Tab状态 | 1. 浏览器前进后退能正确切换Tab（如URL含Tab参数） 2. 或Tab切换不影响浏览器历史（根据产品设计） |  | AI用例 | 李房房-38926763 | 浏览器前进后退 | 已评审